Приложение

к постановлению Президиума УрО РАН

от 21 февраля 2019 года № 2-8

План мероприятий, посвященных 80-летию со дня организации

Горно-геологического института УФАН СССР

(постановление Президиума АН СССР № 19 от 16 июня 1939 года).

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта письма на имя председателя УрО РАН академика Чарушина В.Н. и проектов постановления Президиума УрО РАН: - «Об утверждении плана мероприятий, посвященных 80-летию со дня организации Горно-геологического института УФАН СССР», - «О поддержке представлений к награждению Почетной грамотой РАН». | 28-31 января | В.Л. Яковлев С.В. Корнилков |
| 2 | Согласование текстов с председателем ОУСа и директорами институтов Геологии и геохимии, Геофизики, Горного дела УрО РАН | 4 февраля | В.Л. Яковлев С.В. Корнилков |
| 3 | Подготовка проектов решений ученых советов институтов о награждении Почетной грамотой РАН научных сотрудников институтов (по 2-3 чел.) в соответствии с действующим Положением | До 11 февраля | С.В. Корнилков Е.А. Аникина И.А. Козлова |
| 4 | Формирование оргкомитета в составе руководителей и представителей институтов и проведение заседания с обсуждением организационных вопросов мероприятия, программы, количества и состава приглашенных | Февраль Март Апрель Май | - « - |
| 5 | Подготовка проекта приглашения, списка организаций и персонально приглашаемых участников торжественного заседания. | Февраль | - « - |
| 6 | Подготовка, согласование и рассылка программы торжественного заседания Объединенного ученого совета УрО РАН по наукам о Земле с включением докладов директоров или научных сотрудников институтов Геологии и геохимии, Геофизики, Горного дела с тематикой: - о стратегии развития минерально-сырьевой базы (основа – распоряжение правительства РФ от 22 декабря 2018 г. № 2914-р); - об истории, текущем состоянии и перспективах развития института. | март | - « - |
| 7 | Проведение торжественного заседания расширенного Объединенного ученого совета УрО РАН по наукам о Земле (по особому плану) | 19.06.2019 | А.А. Барях С.В. Корнилков Е.В. Аникина И.А. Козлова |

И.о. главного ученого

секретаря Отделения

доктор технических наук                                                                                   А.В. Макаров